São Miguel da Boa Vista-SC, 01 de abril de 2020.

Resposta ao pedido de aditivo de prazo

À empresa BCBL CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 09.241.672/0001-63

ASSUNTO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 16/2019 “EXECUÇÃO DE ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE, COM ÁREA DE 207,63 m².”

Diante da solicitação apresentada pela referida empresa, justificando a necessidade de mais prazo para execução dos serviços o qual a mesma foi contratada, temos que:

- A empresa assinou o contrato no dia 04/12/2019, porem a ordem de serviço lhes foi entregue apenas em 17/02/2020, ou seja, devido ao local onde está sendo construída a ACADEMIA DE SAÚDE, anteriormente possuir um prédio construído, e o mesmo necessitar de demolição, assim como retirada de todos os materiais que ficou a cargo do município, onde levou um certo tempo para se concretizar;

- Também considerando que durante esse período de retirada dos materiais e terraplanagem a empresa não conseguiu iniciar os serviços;

- Considerando também os decretos estaduais e municipais a respeito da pandemia ocasionada pelo COVID-19, onde a empresa também precisou respeitar o período de isolamento imposto;

- Considerando que a vigência do contrato é até 30/06/2020, porem o prazo de execução estipulado em edital e contrato era “120 dias a partir da assinatura do contrato”, findando em 02/04/2020.

Levando-se em conta as justificativas, DEFERIMOS o pedido de prorrogação de prazo de execução da obra objeto do contrato 16/2019 “ EXECUÇÃO DE ACADEMIA PÚBLICA DE SAÚDE, COM ÁREA DE 207,63 m²”, sendo prorrogado apenas o prazo de execução em 60 dias ficando o mesmo estabelecido até dia 30/05/2020, não sendo alterada a vigência do contrato no momento, por ter prazo vigente ainda, porem se necessário ao final acrescentar prazo por questões burocráticas como medição e pagamento, serão posteriormente antes do fim da vigência aditados.

_______________________

VILMAR SCHMAEDECKE

PREFEITO MUNICIPAL