## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | PROJETO DO CRAS DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA
LOCAL: | ESQ. AVENIDA SÃO MIGUEL E RUA HENRIQUE LIMBERGER, CENTRO, SÃO MIGUEL DA BOA VISTA /SC
ÁREA TOTAL: | 280,40 m²
MUNICÍPIO: | SÃO MIGUEL DA BOA VISTA/SC
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO | SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | mês 1 |  | mês 2 |  | mês 3 |  | mês 4 |  | mês 5 |  | mês 6 |  | mês 7 |  | mês 8 |  | mês 9 |  | mês 10
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
ORÇAMENTO
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | 10673.87 | 1.338% | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.013378 | 0.013378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | LOCAÇÃO DE OBRA | 8470.8 | 1.062% | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.010617 | 0.010617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | PISOS EM GERAL | 88473.78 | 11.09% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 15 | 65 | 35 | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055444 | 0.055444 | 0.016633 | 0.072077 | 0.038811 | 0.11089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | ALVENARIA / VERGAS E CONTRA VERGAS | 106779 | 13.38% | 30 | 30 | 46 | 76 | 20 | 96 |  | 96 | 4 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.040149 | 0.040149 | 0.061562 | 0.10171 | 0.026766 | 0.12848 | 0 | 0.12848 | 0.0053532 | 0.13383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 7840.8 | 0.9827% | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.0098272 | 0.0098272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | TELHAMENTO / CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS | 80042.94 | 10.03% |  | 0 | 30 | 30 | 50 | 80 | 20 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.030096 | 0.030096 | 0.050161 | 0.080257 | 0.020064 | 0.10032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | REVESTIMENTO DAS PAREDES | 79790.49 | 10% |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 70 | 90 | 10 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020001 | 0.020001 | 0.070003 | 0.090004 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | FORRO | 13929.06 | 1.746% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35 | 35 | 65 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061103 | 0.0061103 | 0.011348 | 0.017458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | ESQUADRIAS | 47775.03 | 5.988% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 40 | 60 | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023951 | 0.023951 | 0.035927 | 0.059879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 25082.01 | 3.144% |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 30 | 70 | 30 | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062873 | 0.0062873 | 0.0062873 | 0.012575 | 0.0094309 | 0.022005 | 0.0094309 | 0.031436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | PEITORIL EM GRANITO | 4299.26 | 0.5388% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053884 | 0.0053884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | PINTURA | 25867.23 | 3.242% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032421 | 0.032421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | EXECUÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO | 3266.59 | 0.4094% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040942 | 0.0040942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | ESTRUTURAL | 237221.75 | 29.73% | 40 | 40 | 30 | 70 | 25 | 95 | 5 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.11893 | 0.11893 | 0.089196 | 0.20812 | 0.07433 | 0.28245 | 0.014866 | 0.29732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 58156.91 | 7.289% | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 35 |  | 35 | 35 | 70 | 30 | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.0036445 | 0.0036445 | 0.0072891 | 0.010934 | 0.014578 | 0.025512 | 0 | 0.025512 | 0.025512 | 0.051023 | 0.021867 | 0.072891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 196.48 | 0.02463% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024626 | 0.00024626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (%) |  | 797866 | 100% | 19.6544 |  | 18.8144 |  | 19.2123 |  | 17.2775 |  | 11.1711 |  | 13.8703 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19654 | 0.19654 | 0.18814 | 0.35087 | 0.19212 | 0.54299 | 0.17278 | 0.71576 | 0.11171 | 0.42983 | 0.1387 | 0.30776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (R$) |  |  |  | 156815.7155 |  | 150113.438 |  | 153288.5895 |  | 137851.4815 |  | 89130.5485 |  | 110666.227 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19.6544 | 19.6544 | 18.8144 | 35.0866 | 19.2123 | 54.2989 | 17.2775 | 71.5764 | 11.1711 | 42.9834 | 13.8703 | 30.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 19.6544 |  | 38.4688 |  | 57.6811 |  | 74.9586 |  | 86.1297 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 156815.7155 |  | 306929.1535 |  | 460217.743 |  | 598069.2245 |  | 687199.773 |  | 797866 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
São Miguel da Boa Vista/SC, Setembro de 2023
________________________________________
RICARDO DE MARCO
Arquiteto e Urbanista – CAU/SC A 109.866-7
AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)