## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
LOCAL: | AVENIDA SÃO MIGUEL, S/N – LOTEAMENTO BACH
ÁREA TOTAL: | 716,46 m²
MUNICÍPIO: | SÃO MIGUEL DA BOA VISTA / SC
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO | SERVIÇOS A EXECUTAR (%) | [19 empty] | SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | MÊS 11 |  | MÊS 12 |  | MÊS 13 |  | MÊS 14 |  | MÊS 15 |  | MÊS 16 |  | MÊS 17 |  | MÊS 18 |  | MÊS 19 |  | MÊS 20 |  | mês 1 |  | mês 2 |  | mês 3 |  | mês 4 |  | mês 5 |  | mês 6 |  | mês 7 |  | mês 8 |  | mês 9 |  | mês 10 |  | mês 11 |  | mês 12 |  | mês 13 |  | mês 14 |  | mês 15 |  | mês 16 |  | mês 17 |  | mês 18 |  | mês 19 |  | mês 20
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
ITEM I
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 35938.17 | 1.784% | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.01784 | 0.01784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PISO GERAL | 127123.95 | 6.311% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 70 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018932 | 0.018932 | 0 | 0.018932 | 0 | 0.018932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ACESSIBILIDADE INTERNA GERAL | 22656.14 | 1.125% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028117 | 0 | 0.0028117 | 0 | 0.0028117 | 0 | 0.0028117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ALVENARIA / REVESTIMENTOS / FECHAMENTOS | 539210.94 | 26.77% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 75 | 25 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066917 | 0.066917 | 0.066917 | 0.13383 | 0.066917 | 0.20075 | 0.066917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 18810.91 | 0.9338% |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0093379 | 0.0093379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | GRANITOS e REVESTIMENTOS | 44051.36 | 2.187% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.66 | 33.34 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072884 | 0 | 0.0072884 | 0 | 0.0072906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ESQUADRIAS | 144433.53 | 7.17% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.66 | 33.34 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023897 | 0 | 0.023897 | 0 | 0.023904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | TELHAMENTO / CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS | 238776.38 | 11.85% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059265 | 0.059265 | 0.059265 | 0.11853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 121926.53 | 6.053% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 40 | 10 | 50 | 10 | 60 | 10 | 70 | 10 | 80 | 10 | 90 | 10 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060525 | 0.0060525 | 0.0060525 | 0.012105 | 0.0060525 | 0.018158 | 0.0060525 | 0 | 0.0060525 | 0 | 0.0060525 | 0 | 0.0060525 | 0 | 0.0060525 | 0 | 0.0060525 | 0 | 0.0060525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ESTRUTURAL | 528238.88 | 26.22% | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.66 | 33.34 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.087398 | 0.087398 | 0.087398 | 0.1748 | 0.087424 | 0.26222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e ELÉTRICAS PREVENTIVAS | 177876.43 | 8.83% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044149 | 0 | 0.044149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SISTEMAS PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO - PARTE CIVIL | 2097.04 | 0.1041% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00052049 | 0 | 0.00052049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | PARTE EXTERNA COM GRAMA E PROTEÇÃO COM GUARDA CORPO E CORRIMÃO | 13128.88 | 0.6517% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.66 | 33.34 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021722 | 0 | 0.0021722 | 0 | 0.0021729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 210.4 | 0.01044% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00010444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (%) |  | 2014479.54 | 100% | 10.5238 |  | 9.6736 |  | 8.7424 |  | 5.9265 |  | 5.9265 |  | 9.1901 |  | 7.2969 |  | 7.2969 |  | 7.2969 |  | 0.60525 |  | 0.60525 |  | 0.60525 |  | 0.60525 |  | 0.88642 |  | 7.6935 |  | 3.6169 |  | 8.0846 |  | 5.4238 |  | 0 |  | 0 |  | 0.10524 | 0.10524 | 0.096736 | 0.18413 | 0.087424 | 0.26222 | 0.059265 | 0.059265 | 0.059265 | 0.11853 | 0.091901 | 0.091901 | 0.072969 | 0.16487 | 0.072969 | 0.23784 | 0.072969 | 0 | 0.0060525 | 0 | 0.0060525 | 0 | 0.0060525 | 0 | 0.0060525 | 0 | 0.0088642 | 0 | 0.076935 | 0 | 0.036169 | 0 | 0.080846 | 0 | 0.054238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (R$) |  |  |  | 212000.1887 |  | 194872.9287 |  | 176114.8426 |  | 119388.19 |  | 119388.19 |  | 185132.573 |  | 146995.388 |  | 146995.388 |  | 146995.388 |  | 12192.653 |  | 12192.653 |  | 12192.653 |  | 12192.653 |  | 17856.688 |  | 154983.1485 |  | 72861.9045 |  | 162863.0829 |  | 109261.027 |  | 0 |  | 0 |  | 10.5238 | 10.5238 | 9.6736 | 18.4134 | 8.7424 | 26.2221 | 5.9265 | 5.9265 | 5.9265 | 11.853 | 9.1901 | 9.1901 | 7.2969 | 16.487 | 7.2969 | 23.784 | 7.2969 | 0 | 0.60525 | 0 | 0.60525 | 0 | 0.60525 | 0 | 0.60525 | 0 | 0.88642 | 0 | 7.6935 | 0 | 3.6169 | 0 | 8.0846 | 0 | 5.4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 10.5238 |  | 20.1974 |  | 28.9399 |  | 34.8664 |  | 40.7929 |  | 49.983 |  | 57.2799 |  | 64.5769 |  | 71.8738 |  | 72.4791 |  | 73.0843 |  | 73.6896 |  | 74.2948 |  | 75.1812 |  | 82.8747 |  | 86.4916 |  | 94.5762 |  | 100 |  | 0 |  | 0
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 212000.1887 |  | 406873.1174 |  | 582987.96 |  | 702376.15 |  | 821764.34 |  | 1006896.913 |  | 1153892.301 |  | 1300887.689 |  | 1447883.077 |  | 1460075.73 |  | 1472268.383 |  | 1484461.036 |  | 1496653.689 |  | 1514510.377 |  | 1669493.5255 |  | 1742355.4301 |  | 1905218.513 |  | 2014479.54 |  | 0 |  | 0
Maravilha / SC, 26 de fevereiro de 2025.
________________________________________
CLARICE VANETE TUMELERO NIEDERMAIER
Engenheira Civil – CREA/SC 139.652-1
AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)